## シート1
| 6/24~6/30 | 7/1〜7/7 | 7/8〜7/14
グループ全体 | 進捗：スプレッドシートとの連携等 スケジュールとの差：なし 今後のスケジュール：各担当のコード作成 | 進捗：それぞれ連携した スケジュールとの差：少しあり 今後のスケジュール：全体でテスト | 進捗： スケジュールとの差： 今後のスケジュール：
堀田 | 進捗： LINE API連携 スケジュールとの差：特になし 今後のスケジュール：エアコン稼働の実装 | 進捗：プログラムの統合 スケジュールとの差：テストができていない 今後のスケジュール：実機環境でのテスト | 進捗： スケジュールとの差： 今後のスケジュール：
鎌田 | 進捗：天気API取得のコード作成 スケジュールとの差：特になし 今後のスケジュール：REMO3データ取得プログラムの作成 | 進捗：REMO3データ取得コードの作成 スケジュールとの差：特になし 今後のスケジュール：テスト | 進捗： スケジュールとの差： 今後のスケジュール：
玉木 | 進捗：不在判定のコード作成 スケジュールとの差：特になし 今後のスケジュール：BGM再生、音声アナウンス | 進捗：プログラムのテスト スケジュールとの差：少しあり 今後のスケジュール：テスト | 進捗： スケジュールとの差： 今後のスケジュール：
藤本 | 進捗：音楽API連携、音声テキスト スケジュールとの差：特になし 今後のスケジュール：在室、不在アルゴリズム | 進捗：音楽ファイルの修正とテスト スケジュールとの差：テストが終了していない 今後のスケジュール：統合テスト | 進捗： スケジュールとの差： 今後のスケジュール：